ОТЧЕТ

О выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения проверки МБДОУ №27  Контрольно-счетной палатой города Снежинска, согласно плану Управления образования, утвержденному Приказом начальника Управления образования от 22.07.2015 № 273 (часть МБДОУ № 27)

| № | Замечание | Мероприятия по устранению | Ответственный | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Устав МБДОУ № 27, действовавший в проверяемом периоде, утверждён с нарушением требований п.3ст.14 Закона №7-ФЗ и п.28 Положения о муниципальных учреждениях в части отсутствия в нём исчерпывающего перечня видов деятельности. В новую редакцию Устава(Устав1) включены виды деятельности, предусмотренные ОКВЭД-2007, который утрачивает силу с 01.01.2016года. | В июле 2015 года утверждён Устав в новой редакции, в котором предусмотрен исчерпывающий перечень видов деятельности. | Заведующий МБДОУ Годенкова М.Н. | Июль 2015г. |
| 2. | Задание – 2014 выполнено Учреждением не в полном объеме – не достигнуты заданные значения по четырем показателям качества и по двум показателям объема | Приняты меры к выполнению муниципального задания | Заведующий МБДОУ Годенкова М.Н. | постоянно |
| 8. | В ходе проверки исполнения требования закона о контрактной системе установлены следующие нарушения: 8.1 - в нарушение ч.2 ст.63 Закона о контрактной системе по трем аукционам извещения размещены с нарушением сроков на 1 день 8.2 - в нарушение п.3.ст.103 Закона о контрактной системе сведения о заключении контракта опубликованы на ООС с нарушением установленных сроков, по двум контрактам размещены недостоверные сведения 8.3- в нарушение п.9.10 ст.94 Закона о контрактной системе отчеты по результатам исполнения семи муниципальных контрактов, заключенных по итогам аукционов и запроса котировок, размещены на ООС с нарушением сроков 8.4 - в нарушение ч.1 ст.74 Закона о контрактной системе извещение о проведении запроса котировок цен размещено с нарушением сроков на 1 день 8.5- в нарушение п.8 статьи 34 Закона о контрактной системе в контракте не прописаны штрафные санкции 8.6- в нарушение требований ч.2 ст.93 Закон о контрактной системе в десяти договорах, заключенных у единственного 8.7- в нарушение требований ч.2 ст.34 закона о контрактной системе в десяти договорах, заключенных у единственного поставщика, не определена цена договора 8.8- Учреждение не воспользовалось правом предъявление штрафных санкций к поставщику за несвоевременное исполнение обязательств по договорам 8.9 - в нарушение требований закона о контрактной системе Учреждением не размещены закупки у СМП и СОНО 8.10- в нарушение требований п.3 ст.18 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ- сведения о заключении семи муниципальных контрактов размещены с нарушением сроков опубликования сведений об исполнении контрактов 8.11.- Учреждением не соблюдается платежная дисциплина в части исполнения обязательств по оплате договоров в установленные сроки 8.12.-Учреждением в отчетности о закупках отражены недостоверные данные | Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается Не допускается, обязательно фиксируется в тексте контрактов и спецификациях к ним общая цена. Конкретный объем и наименование поставляемых товаров (работ, услуг) Фиксируется в тексте контрактов и спецификациях к ним общая цена, конкретный объем и наименование поставляемых товаров (работ, услуг) Учитывается Не допускается, в 2015 г. закупки у СМП и СОНО производятся в соответствии требований закона о контрактной системе Не допускается Обеспечивается своевременное исполнение своих обязательств по заключенным договорам с целью недопущения дополнительных расходов на оплату неустоек (пени, штрафов) Обеспечено правильность заполнения отчетности | Заведующий МБДОУ Годенкова М.Н., главный бухгалтер Новгородцева Т.В., заместитель заведующего по АХР, контрактный управляющий Тимофеева Ю.В. Заведующий МБДОУ Годенкова М.Н., заместитель заведующего по АХР, контрактный управляющий Тимофеева Ю.В. Заведующий МБДОУ Годенкова М.Н., главный бухгалтер Новгородцева Т.В. Главный бухгалтер Новгородцева Т.В. Заместитель заведующего по АХР, контрактный управляющий Тимофеева Ю.В. | постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно постоянно |
| 9. | Планы Учреждения не соответствуют отдельным требованиям Приказа 81н (п. 3,5,7,8): П.3- планы составлены без учёта планового периода. П.5- гриф утверждения не содержит подписи лица, уполномоченного утверждать план и её расшифровки. П.7- не предусмотрена информация об общей балансовой стоимости недвижимого и движимого (в т.ч. особо ценного) имущества текстовой части. П.8- не предусмотрена информация о средствах во временном распоряжении в табличной части. | Приведен план финансово- хозяйственной деятельности в соответствие с требованиями Приказа №81н | Заведующий МБДОУ Годенкова М.Н., главный бухгалтер Новгородцева Т.В. | с 01.01.16 |

Заведующий МБДОУ                                                                                     М.Н. Годенкова